## Sheet1
| 작성일 | 2026-06-04
| 작성자 | [6 empty] | 계획 | 완료 | 마진 | 미정
현황
| 버전 | v1
리뷰어
참여 인력
WBS | 대분류 | 중분류 | 내용 | 산출결과 | 기한 | 완료 일정 | 상태 | 2026
[8 empty] | 6월 |  |  |  | 7월 |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월
[8 empty] | 1wk | 2wk | 3wk | 4wk | 1wk | 2wk | 3wk | 4wk | 1wk | 2wk | 3wk | 4wk | 1wk | 2wk | 3wk | 4wk
1.1.1 | 운영환경 분석 및 아키텍처 설계 | 운영환경 분석 | CCTV 설치 현황 조사: IP 카메라 모델, 해상도(1080p/4K), 프레임레이트(15/30fps), 코덱(H.264/H.265) 분석 | CCTV 현황조사서 (카메라 스펙 매트릭스) | 1d |  | 예정 | bar: 6월 1wk
1.1.2 |  |  | VMS 구조 분석: ONVIF 프로토콜 지원 여부, RTSP 스트림 URL 구조, API 연동 방식(REST/gRPC) 파악 | VMS 연동 분석서 (API 스펙, 프로토콜) | 1d |  | 예정 | bar: 6월 1wk
1.1.3 |  |  | 네트워크 대역폭(Gbps), VLAN 구성, 방화벽 정책, NAS/SAN 저장소 구조 및 보존 주기 확인 | 네트워크/보안 정책 검토 | 1d |  | 예정 | bar: 6월 1wk
1.1.4 |  |  | 피난 동선 정의: 층별 비상구 위치, 카메라 FOV 매핑, ROI(Region of Interest) 좌표 정의 | ROI 좌표 정의서 및 동선 매핑 문서 | 1d |  | 예정 | bar: 6월 1wk
1.2.1 |  | AI 분석 아키텍처 설계 | 영상 파이프라인 설계: FFmpeg/GStreamer 기반 디코딩, Redis Streams 버퍼링, MinIO 객체 저장소 구조 | 영상 파이프라인 아키텍처 설계 | 1d |  | 예정 | bar: 6월 1wk
1.2.2 |  |  | GPU 환경 검토: NVIDIA A100/RTX 4090 VRAM 분석, CUDA 12.x 호환성, TensorRT 8.x 최적화 검토 | GPU 서버 환경 검토(HW/SW 스펙) | 1d |  | 예정 | bar: 6월 2wk
1.2.3 |  |  | 실시간 처리 구조: Apache Kafka/Redis Streams 기반 이벤트 브로커, gRPC 마이크로서비스 아키텍처 설계 | 마이크로서비스 아키텍처 설계 | 1d |  | 예정 | bar: 6월 2wk
1.2.4 |  |  | 데이터 구조 설계: PostgreSQL 메타데이터, Milvus VectorDB 임베딩 저장, Elasticsearch 로그 인덱싱 | 데이터베이스 스키마 및 ERD | 1d |  | 예정 | bar: 6월 2wk
1.2.5 |  |  | 대시보드 구성: React/Vue.js 프론트엔드, WebSocket 실시간 통신, Grafana 모니터링 연동 검토 | 대시보드 와이어프레임 및 기술 스택 문서 | 2d |  | 예정 | bar: 6월 2wk
2.1.1 | 피난훈련 시나리오 및 평가체계 설계 | 피난훈련 시나리오 정의 | 상황 정의: 정상 이동(ex-0.5~1.2m/s), 병목(ex-밀도>2인/m²), 정체(ex-속도<0.1m/s), | 이상상황 분류 체계 | 2d |  | 예정 | bar: 6월 2wk
2.1.2 |  |  | 층별 피난 시나리오: A* 알고리즘 기반 최적 경로, 동선 그래프 구축 | 층별 피난 동선 그래프 | 2d |  | 예정 | bar: 6월 2wk
2.1.3 |  |  | 운영자 대응 시나리오 파악 | 운영자 대응 매뉴얼 | 1d |  | 예정 | bar: 6월 2wk
2.1.4 |  |  | 실증 테스트 시나리오: 10/50/100인 규모별 테스트,복합 이상상황 시뮬레이션 | 테스트 시나리오 파악 | 2d |  | 예정 | bar: 6월 2wk
2.2.1 |  | KPI 및 평가기준 설계 | KPI 정의: 총 대피시간(TTL), 구간별 통과시간(TPT), 평균 체류시간(ADT), 최대 밀집도(MPD) | KPI 정의서 (측정 방법론 포함) | 2d |  | 예정 | bar: 6월 3wk
2.2.2 |  |  | ex - 혼잡도 기준: Level 1(0~1인/m²), Level 2(1~2인/m²), Level 3(2~3인/m²), Level 4(3인/m² 이상) | 혼잡도 레벨 기준 | 1d |  | 예정 | bar: 6월 3wk
2.2.3 |  |  | 회차별 비교 기준: 동일 시나리오 3회 반복, 표준편차 10% 이내 수렴, 개선율 산출 공식 정의 | 회차별 비교 분석 | 2d |  | 예정 | bar: 6월 3wk
2.2.4 |  |  | ex - 정량 평가 기준: 탐지 정확도(mAP≥0.85), 추적 정확도(IDF1≥0.80), 지연시간(Latency≤500ms) | 정량 평가 기준 | 1d |  | 예정 | bar: 6월 3wk
3.1.1 | 시스템 환경 구축 및 연동 | AI 분석 환경 구축 | Linux 환경 구성: Ubuntu 22.04 LTS, Docker 24.x, Kubernetes 1.28, NVIDIA Container Toolkit | Linux/Docker/K8s 환경 구성 완료 | 2d |  | 예정 | bar: 6월 4wk
3.1.2 |  |  | AI 서버 설치: PyTorch 2.x, TensorRT 8.6, ONNX Runtime, Triton Inference Server 배포 | AI 서버 완료(Triton) | 2d |  | 예정 | bar: 6월 4wk
3.1.3 |  |  | 모듈 설치: YOLOv8/RT-DETR 객체 탐지, BoT-SORT/ByteTrack 추적기, CLIP-ReID 재식별 모델 | AI 모듈 설치 | 3d |  | 예정 | bar: 6월 4wk
3.1.4 |  |  | 성능 테스트: FHD@30fps 처리량, GPU 메모리 사용률, 추론 지연시간(Inference Latency) 측정 | 성능 벤치마크 결과 (FPS, Latency) | 2d |  | 예정 | bar: 6월 4wk
3.1.5 |  |  | 운영 점검: Prometheus/Grafana 모니터링, 로그 수집(Fluentd), 헬스체크 API 구현 | 모니터링 대시보드 및 헬스체크 API 문서 | 1d |  | 예정 | bar: 6월 4wk
3.2.1 |  | CCTV/VMS 연동 및 비식별 처리 | RTSP 스트림 연동: OpenCV VideoCapture, FFmpeg demuxer, GStreamer pipeline 테스트 | RTSP 스트림 연동 테스트 결과서 | 2d |  | 예정 | bar: 7월 1wk
3.2.2 |  |  | VMS 연계 검증: Milestone/Genetec API 연동, 메타데이터 동기화, 타임스탬프 정합성 확인 | VMS API 연계 검증서 | 2d |  | 예정 | bar: 7월 1wk
3.2.3 |  |  | 비식별 처리: RetinaFace 얼굴 탐지, Gaussian Blur/Pixelation 마스킹, GDPR 컴플라이언스 검증 | 비식별 처리 적용 보고서 (GDPR 체크리스트) | 1d |  | 예정 | bar: 7월 1wk
3.2.4 |  |  | 접근권한 검토: RBAC 기반 권한 관리, JWT 토큰 인증, TLS 1.3 암호화 통신 | RBAC 권한 정책 및 보안 검토서 | 1d |  | 예정 | bar: 7월 1wk
4.1.1 | AI 분석 기능 개발 | 객체 탐지 및 이동 궤적 분석 | 객체 탐지: YOLOv8x/RT-DETR-L 기반 Person Detection 모델 적용, TensorRT FP16/INT8 최적화, Batch Inference, NMS 후처리 | 객체 탐지 모듈 | 1d |  | 예정 | bar: 7월 1wk
4.1.2 |  |  | 단일 카메라 추적: BoT-SORT/ByteTrack 기반 Multi-Object Tracking, Kalman Filter 예측, IoU/Appearance Matching, Track ID 안정화 | MOT 트래커 모듈 | 1d |  | 예정 | bar: 7월 1wk
4.1.3 |  |  | 이동 궤적 정규화: Frame 좌표계 기반 Trajectory 생성, Camera ROI 기준 좌표 보정, Tracklet Smoothing, ID Switch 보정 | 궤적 정규화 모듈 | 1d |  | 예정 | bar: 7월 2wk
4.1.4 |  |  | 이동 특성 산출: 객체별 이동거리, 이동속도, 이동방향, 체류시간, 정체시간 산출 로직 구현 | 이동 특성 산출 모듈 | 1d |  | 예정 | bar: 7월 2wk
4.1.5 |  |  | 통행량 분석: ROI/Line Crossing 기반 In/Out Counting, 방향별 통행량 집계, 시간대별 유동인구 통계 생성 | 통행량 분석 모듈 | 1d |  | 예정 | bar: 7월 2wk
4.2.1 |  | 사람 특성지표 산출 및 대시보드 연동 | 속도 지표 산출: Pixel-to-Meter 변환 계수 또는 Homography 기반 실제 이동속도 추정, 구간별 평균/최대/최소 속도 계산 | 속도 지표 산출 모듈 | 2d |  | 예정 | bar: 7월 2wk
4.2.2 |  |  | 체류 지표 산출: ROI 진입·이탈 시점 기반 Dwell Time 계산, 장기 체류 구간 분류, 시간대별 체류 분포 집계 | 체류 지표 산출 모듈 | 2d |  | 예정 | bar: 7월 2wk
4.2.3 |  |  | 혼잡도 지표 산출: ROI별 순간 인원수, 평균 밀집도, Peak Occupancy, 혼잡도 Level 산정 기준 적용 | 혼잡도 지표 산출 모듈 | 2d |  | 예정 | bar: 7월 2wk
4.2.4 |  |  | 통계 집계: 카메라/구역/시간 단위 Aggregation Pipeline 구성, 일별·주별·월별 지표 집계 테이블 생성 | 통계 집계 파이프라인 | 2d |  | 예정 | bar: 7월 2wk
4.2.5 |  |  | 대시보드 연동: WebSocket/REST API 기반 실시간 지표 송출, Front-end Chart/Heatmap/Timeline 시각화 데이터 제공 | 대시보드 연동 API | 2d |  | 예정 | bar: 7월 2wk
4.3.1 |  | 폐쇄공간 잔류인원 분석 | 폐쇄공간 모델링: 화장실·수유실·전기실 등 단일/복수 출입구 구조 정의, Entrance ROI 및 Counting Line 설정 | 폐쇄공간 모델링 문서 | 2d |  | 예정 | bar: 7월 3wk
4.3.2 |  |  | 출입 방향 판별: Line Crossing Vector, Track Direction, ROI Transition 기반 IN/OUT 방향 분류 | 출입 방향 판별 모듈 | 2d |  | 예정 | bar: 7월 3wk
4.3.3 |  |  | 잔류인원 산출: 누적 진입 인원과 누적 이탈 인원의 차분 기반 Current Occupancy 계산 | 잔류인원 산출 모듈 | 2d |  | 예정 | bar: 7월 3wk
4.3.4 |  |  | 카운팅 정합성 보정: Track Loss, Occlusion, ID Switch, 재진입 케이스에 대한 Counting Error 보정 로직 적용 | 카운팅 보정 모듈 | 2d |  | 예정 | bar: 7월 3wk
4.3.5 |  |  | 공간 이용 분석: 공간별 현재 잔류인원, 최대 잔류인원, 평균 체류시간, 시간대별 이용 패턴 통계 생성 | 공간 이용 분석 모듈 | 2d |  | 예정 | bar: 7월 3wk
4.3.6 |  |  | 잔류 현황 연동: 폐쇄공간별 Occupancy State를 대시보드 및 2D 지도 화면에 실시간 표출 | 잔류 현황 표출 기능 | 1d |  | 예정 | bar: 7월 3wk
4.4.1 |  | 2D Mapping 및 지도 연동 | 지도 좌표 매핑: CCTV 카메라 위치, ROI, 출입선, 분석 영역을 도면/지도 좌표계와 매핑하는 Coordinate Mapping Table 구성 | 좌표 매핑 테이블 | 2d |  | 예정 | bar: 7월 3wk
4.4.2 |  |  | 좌표 변환: 영상 좌표계와 2D Map 좌표계 간 Homography/Manual Calibration 기반 좌표 변환 로직 적용 | 좌표 변환 모듈 | 2d |  | 예정 | bar: 7월 3wk
4.4.3 |  |  | 구역 상태 시각화: 구역별 인원수, 혼잡도, 이동량, 잔류인원 정보를 Map Layer, Color Level, Icon Overlay 방식으로 표출 | 구역 상태 시각화 기능 | 3d |  | 예정 | bar: 7월 3wk
4.4.4 |  |  | 이동 흐름 표현: 카메라별 통행 방향, 주요 이동 흐름, 병목 구간을 2D 지도상 Flow Line 형태로 시각화 | 이동 흐름 시각화 기능 | 2d |  | 예정 | bar: 7월 3wk
4.4.5 |  |  | 데이터 동기화: 실시간 분석 결과와 지도 객체 간 Binding Key 구성, 카메라 ID/구역 ID 기반 상태 업데이트 구조 설계 | 데이터 동기화 모듈 | 2d |  | 예정 | bar: 7월 3wk
4.5.1 |  | 지도 기반 대피 경로 제공 | 대피 경로 데이터 모델링: 출입구, 계단, 통로, 승강장, 대합실 등 공간 노드를 Graph 구조로 정의 | 대피 경로 Graph 모델 | 2d |  | 예정 | bar: 7월 4wk
4.5.2 |  |  | 경로 탐색 로직: Node-Edge 기반 Shortest Path/Dijkstra 또는 Weighted Path 탐색 로직 적용 | 경로 탐색 알고리즘 | 2d |  | 예정 | bar: 7월 4wk
4.5.3 |  |  | 혼잡도 기반 가중치 적용: 구역별 실시간 인원수, 밀집도, 통행량을 Edge Weight로 반영하여 대피 경로 후보 산출 | 혼잡도 기반 가중치 모듈 | 2d |  | 예정 | bar: 7월 4wk
4.5.4 |  |  | 대피 경로 시각화: 2D Map 상에 추천 경로, 대체 경로, 병목 구간을 Layer Overlay 방식으로 표출 | 대피 경로 시각화 기능 | 2d |  | 예정 | bar: 7월 4wk
4.5.5 |  |  | 경로 검증: 현장 도면 기준 이동 가능 구간, 폐쇄 구간, 출입 제한 구역 반영 및 운영자 검토용 경로 검증 데이터 생성 | 경로 검증 보고서 | 2d |  | 예정 | bar: 7월 4wk
4.6.1 |  | 고객사 보고서 초안 제공 | 분석 데이터 마트 구성: 이동량, 체류시간, 혼잡도, 잔류인원, 구역별 통계 데이터를 Report Mart 형태로 정규화 | Report Mart 스키마 | 2d |  | 예정 | bar: 7월 4wk
4.6.2 |  |  | 보고서 지표 자동 산출: KPI, Peak Time, Top Congestion Zone, Closed-space Occupancy Summary 자동 계산 | 보고서 KPI 산출 모듈 | 2d |  | 예정 | bar: 7월 4wk
4.6.3 |  |  | 시각자료 생성: Chart, Heatmap, Map Capture 기반 보고서 삽입용 시각자료 자동 생성 | 시각자료 생성 모듈 | 2d |  | 예정 | bar: 7월 4wk
4.6.4 |  |  | 보고서 초안 생성: 고객사 제출용 운영 분석 보고서 Template 구성, 주요 지표 요약 및 구역별 분석 Comment 자동 생성 | 보고서 Template 및 생성기 | 3d |  | 예정 | bar: 7월 4wk
4.6.5 |  |  | 파일 출력: PDF/Excel/PPT 형식 Export 구조 설계, 보고서 이력 저장 및 재생성 기능 구성 | 보고서 Export 모듈 | 2d |  | 예정 | bar: 7월 4wk
5.1.1 | 대시보드 및 리포트 개발 | 실시간 관제 화면 개발 | 인원 현황 시각화: D3.js/ECharts 기반 실시간 차트, WebGL 렌더링, 1초 갱신 주기 | 실시간 인원 현황 대시보드 (D3.js) | 2d |  | 예정 | bar: 7월 1wk
5.1.2 |  |  | 혼잡도 표시: 층별 평면도 오버레이, 색상 그라데이션(Green→Yellow→Red), 애니메이션 전환 | 층별 혼잡도 시각화 화면 | 2d |  | 예정 | bar: 7월 1wk
5.1.3 |  |  | 경보 화면: Toast 알림, 사운드 경고, 이벤트 타임라인, 영상 팝업 재생 | 이벤트 경보 및 알림 UI | 2d |  | 예정 | bar: 7월 1wk
5.1.4 |  |  | 관리자 UI: 사용자 관리, 카메라 설정, 임계값 조정, 시스템 로그 조회 | 관리자 설정 및 시스템 관리 UI | 2d |  | 예정 | bar: 7월 1wk
5.2.1 |  | 분석 리포트 기능 개발 | KPI 산출: Apache Spark 배치 처리, 일/주/월 집계, 자동 리포트 생성(PDF/Excel) | KPI 자동 산출 배치 모듈 (Spark) | 2d |  | 예정 | bar: 7월 2wk
5.2.2 |  |  | 히트맵 시각화: Heatmap.js, 시간별 밀집 패턴, 동선 궤적 오버레이, 재생 기능 | 동선 히트맵 시각화 모듈 | 2d |  | 예정 | bar: 7월 2wk
5.2.3 |  |  | 비교 리포트: 회차별 KPI 테이블, 개선율 그래프, 통계적 유의성 검정(t-test) | 회차별 비교 리포트 생성기 | 2d |  | 예정 | bar: 7월 2wk
5.2.4 |  |  | 로그 저장: Elasticsearch 인덱싱, Kibana 대시보드, 90일 보존 정책, 압축 아카이빙 | 이벤트 로그 저장 및 검색 시스템 | 2d |  | 예정 | bar: 7월 2wk
6.1.1 | 현장 실증 및 성능 검증 | 현장 실증 수행 | 현장 테스트: 피난훈련 수행, 50/100/200인 규모 파악 | 현장 테스트 | 1w |  | 예정 | bar: 8월 1wk
6.1.2 |  |  | 시나리오별 검증: 정상 대피, 병목 발생, 역류 상황, 복합 이상상황 시뮬레이션 | 시나리오별 기능 검증 | 1w |  | 예정 | bar: 8월 2wk
6.1.3 |  |  | 피드백 수집: 운영자 인터뷰, UI/UX 개선사항 도출 | 운영자 피드백 | 1w |  | 예정 | bar: 8월 3wk
6.1.4 |  |  | 병목구간 분석: 이벤트 로그 기반 병목 빈도, 위치, 지속시간 분석, 개선 우선순위 도출 | 병목구간 분석 | 1w |  | 예정 | bar: 8월 4wk
6.2.1 |  | 성능 검증 및 최적화 | 탐지 정확도 검증: Precision/Recall/F1-score 측정, Confusion Matrix, 오탐/미탐 사례 분석 | 탐지 정확도 검증 | 2w |  | 예정 | bar: 7월 3wk to 7월 4wk
6.2.2 |  |  | 이벤트 탐지 검증: 이벤트별 탐지율, 평균 탐지 지연시간, False Positive Rate 측정 | 이벤트 탐지 성능 검증 | 2w |  | 예정 | bar: 7월 3wk to 7월 4wk
6.2.3 |  |  | 오탐/미탐 분석: 오탐 원인(조명, 반사, 그림자), 미탐 원인(가림, 밀집), 개선 방안 도출 | 오탐/미탐 원인 분석 | 2w |  | 예정 | bar: 7월 3wk to 7월 4wk
6.2.4 |  |  | 서버 안정성: 24시간 연속 운영 테스트, CPU/GPU 사용률, 메모리 누수, OOM 발생 여부 | 24시간 안정성 테스트 | 2w |  | 예정 | bar: 7월 3wk to 7월 4wk
6.3.1 |  | 기능 안정화 및 운영 최적화 | 기능 개선: 현장 이슈 기반 핫픽스, 모델 재학습, 임계값 재조정 | 현장 이슈 기반 핫픽스 | 3d |  | 예정 | bar: 9월 1wk
6.3.2 |  |  | 성능 튜닝: TensorRT 최적화, Batch Size 조정, 멀티스레딩, 메모리 풀링 | TensorRT 최적화 성능 개선 | 3d |  | 예정 | bar: 9월 1wk
6.3.3 |  |  | UI 보완: 사용자 피드백 반영, 반응형 레이아웃, 접근성(A11y) 개선 | UI/UX 개선 적용 | 3d |  | 예정 | bar: 9월 2wk
6.3.4 |  |  | 통합 테스트: End-to-End 시나리오, 부하 테스트(Locust), 장애 복구(Failover) 검증 | E2E 통합 테스트 및 부하 테스트 | 3d |  | 예정 | bar: 9월 2wk
7.1.1 | 결과 정리 및 최종 보고 | 결과 분석 및 개선안 도출 | 데이터 분석: Pandas/NumPy 기반 통계 분석, 회차별 KPI 비교, 개선율 산출 | 훈련 데이터 통계 분석 보고서 | 3d |  | 예정 | bar: 9월 2wk
7.1.2 |  |  | 위험구간 분석: 병목 발생 Top 5 구간, 시간대별 패턴, 물리적 개선 권고사항 | 위험구간 분석 | 3d |  | 예정 | bar: 9월 2wk
7.1.3 |  |  | 개선 방향: 모델 고도화 로드맵, 인프라 확장 계획, 운영 프로세스 개선안 | 기술 고도화 로드맵 | 2d |  | 예정 | bar: 9월 3wk
7.1.4 |  |  | 비교 분석: 훈련 전후 KPI 변화, 통계적 유의성 검정, ROI 분석 | KPI 변화 비교 분석 보고서 | 3d |  | 예정 | bar: 9월 3wk
7.2.1 |  | 최종 산출물 작성 | PoC 결과보고서: 프로젝트 개요, 기술 구현 내용, 성능 검증 결과, 향후 계획 | PoC 최종 결과보고서 | 2d |  | 예정 | bar: 9월 3wk
7.2.2 |  |  | KPI 기준서: 최종 KPI 정의, 측정 방법론, 목표치 및 달성 결과 | KPI 평가 기준 및 달성 결과서 | 2d |  | 예정 | bar: 9월 4wk
7.2.3 |  |  | 데이터 구조 문서: API 스펙(OpenAPI 3.0), 데이터 플로우 다이어그램 | ERD, API 스펙, 데이터 플로우 문서 | 2d |  | 예정 | bar: 9월 4wk
7.2.4 |  |  | 운영 가이드: 시스템 운영 매뉴얼, 장애 대응 절차, 확장 가이드라인 | 시스템 운영 매뉴얼 및 확장 가이드 | 2d |  | 예정 | bar: 9월 4wk